## Resumen y Configuración
SISTEMA DE CONTROL DE ENTREGABLES Y ARTEFACTOS - CAPSTONE 2026
Herramienta de Control y Seguimiento Basada en el Instructivo Oficial CAPSTONE 2026 (Duoc UC)
INFORMACIÓN DEL PROYECTO |  |  | RESUMEN EJECUTIVO DE PROGRESO
Nombre del Proyecto | FitSearch |  | Metodología Activa
Nombre del Equipo/Grupo |  |  | Total Entregables Requeridos
Sede / Sección |  |  | Entregables Completados
Metodología de Desarrollo | Ágil |  | Entregables En Proceso
Integrante 1 (Nombre y Rol) | Rodrigo Cárcamo Rojas - Product Owner / Backend, Datos e IA |  | Entregables Pendientes
Integrante 2 (Nombre y Rol) | Luis Méndez - Scrum Master / Backend y Base de Datos |  | Porcentaje de Avance General
Integrante 3 (Nombre y Rol) | Nicolás Silva - Desarrollador Frontend |  | Total Elementos Técnicos Oblig.
Elementos Técnicos Implementados
Elementos Técnicos En Desarrollo
CÓDIGO DE COLORES PARA EL EQUIPO
Celda de Entrada (Inputs del Equipo) |  | Celda Calculada Automáticamente | Cumplimiento Requisitos Técnicos

## Lista de Entregables
Fase | Metodología | Entregable / Artefacto | Descripción y Propósito (Instructivo) | Extensión Sugerida | Responsable | Fecha Límite | Estado de Avance | Enlace de Evidencia (Git) | Comentarios / Notas
Fase 1 (20%) | Común | Documento de Inicio de Proyecto | Describe el problema u oportunidad, objetivos del proyecto, usuarios/stakeholders, alcance del MVP, restricciones y justificación de la solución. | 1-2 páginas | Equipo completo | Semana 3 | Completado |  | Cubierto por la Guía del Estudiante Fase 1 (1.5, versión CORREGIDO) y el documento FitSearch_Fase1_Definicion_Proyecto_APT.
Fase 1 (20%) | Cascada | Documento de Requerimientos (SRS) | Detalle completo del problema, objetivos generales y específicos, requisitos funcionales y no funcionales, y diagramas de casos de uso del sistema. | 10-15 páginas |  | Semana 4 | No Iniciado |  | No aplica: el equipo trabaja con metodología Ágil (Scrum), no Cascada.
Fase 2 (50%) | Cascada | Documento de Diseño | Modelado de la arquitectura de software, modelo de datos físico, diagramas UML mínimos (secuencia, componentes, clases) y diseño de despliegue con Docker. | 10-15 páginas |  | Semana 10 | No Iniciado |  | No aplica: el equipo trabaja con metodología Ágil (Scrum), no Cascada.
Fase 2 (50%) | Cascada | Plan de Pruebas + Evidencias | Definición y ejecución de casos de prueba (unitarias, integración, seguridad y rendimiento) y registro de resultados obtenidos. | 5-8 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado |  | No aplica: el equipo trabaja con metodología Ágil (Scrum), no Cascada.
Fase 2 (50%) | Cascada | Manual Técnico y Despliegue | Instrucciones detalladas de instalación, variables de entorno, configuración de docker-compose y procesos para levantar y ejecutar el sistema. | 3-5 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado |  | No aplica: el equipo trabaja con metodología Ágil (Scrum), no Cascada.
Fase 1 (20%) | Ágil | Product Vision | Define el problema, público objetivo, propuesta de valor central de la solución y los objetivos estratégicos iniciales. | 2 páginas | Rodrigo Cárcamo Rojas | Semana 3 | Completado |  | Cubierto por documento_de_visión_y_roles_scrum.docx y el Product Vision Board en FitSearch_Artefactos_Fase_Inicio.
Fase 1 (20%) | Ágil | Product Backlog Priorizado | Listado jerarquizado de historias de usuario con criterios de aceptación iniciales y estimación de esfuerzo/puntos de historia. | Formato digital/Git | Rodrigo Cárcamo Rojas | Semana 4 | Completado |  | Cubierto por PMOInformatica_Plantilla_de_Product_Backlog.xlsx y la priorización por 100 puntos en Artefactos Fase Inicio. Al 23-09-2026 el Product Backlog tiene 20 historias (FS-HU-15 a FS-HU-20 agregadas en el Sprint 2).
Fase 2 (50%) | Ágil | Sprint Backlog | Planificación de tareas específicas, asignación de responsabilidades y seguimiento del desarrollo incremental para cada Sprint del semestre. | Formato Tablero | Luis Méndez | En cada Sprint | En Proceso |  | Sprint 1: 11 tareas, 43 h estimadas y 43 h reales (Luis 15, Rodrigo 14, Nicolás 14). Documento Validando Sprint 1 completo con avances día a día, gráfico de avance y pila del producto actualizada; el Product Owner aceptó FS-HU-01 y FS-HU-02 el 24-09-2026 (columna A/R, con observaciones) y la retrospectiva quedó registrada el 24-09-2026; Luis Méndez aprobó la revisión posterior del código (PR #6) el 24-09-2026; Sprint 1 cerrado. Sprint 2: borrador con 23 tareas en 'Sprint 2/PMOInformatica_Plantilla_de_Sprint_Backlog.xlsx'; horas estimadas y responsables pendientes de la planificación del equipo.
Fase 2 (50%) | Ágil | Definition of Done (DoD) | Acuerdos explícitos y técnicos que debe cumplir cada incremento de software para considerarse finalizado con calidad. | 1 página | Equipo completo | Semana 5 | En Proceso |  | Documento FASE 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación/Definition_of_Done.docx (v1.6: 15 criterios por historia y 5 por sprint). Aprobado por Rodrigo Cárcamo Rojas (Product Owner) el 20-09-2026, por Luis Méndez (Scrum Master) el 22-09-2026 mediante el pull request #1 y por Nicolás Silva (Desarrollador) el 22-09-2026 mediante el pull request #5, ambos revisados y fusionados en GitHub.
Fase 2 (50%) | Ágil | Documento de Diseño | Modelado de la arquitectura de software, modelo de datos físico, diagramas UML mínimos (secuencia, componentes, clases) y diseño de despliegue con Docker (común). | 10-15 páginas | Equipo completo | Semana 9 | En Proceso |  | Semana correcta: 9 (según rúbrica oficial 2_5_APT122_Sumativa_Avance_Fase2.pdf, no semana 10). Se compone de 2 piezas: (1) Guía 2.4 GuiaEstudiante_Fase_2 (resumen de avance, monitoreo plan de trabajo, ajustes) y (2) el Documento de Arquitectura del Sistema (DAS, modelo 4+1) como evidencia adjunta — ya tenemos las 4 vistas hechas en Miro. ¦ 14-09-2026: DAS v1.0 completado con las vistas 4+1 (imágenes insertadas), modelo de datos, diccionario de datos con índices, escenarios de calidad, decisiones de diseño y reutilización. Pendiente: diagrama ER gráfico, alinear el diagrama de clases con el modelo de datos y completar la Guía 2.4.
Fase 2 (50%) | Ágil | Evidencia de Retrospectivas | Registro de las sesiones de retrospectiva de cada Sprint, detallando qué funcionó, qué falló y las acciones de mejora acordadas por el equipo. | 2-3 páginas | Luis Méndez | En cada Sprint | No Iniciado |  | Plantilla lista con la identificación del Sprint 1; la completan Luis Méndez y Nicolás Silva en la reunión retrospectiva (el Product Owner no asiste).
Fase 2 (50%) | Ágil | Plan de Pruebas + Evidencias | Casos de prueba de calidad (unitarias, integración, rendimiento, seguridad) ejecutados y versionados de manera iterativa por cada Sprint. | 5-8 páginas |  | Semana 15 | En Proceso |  | Planilla de Casos de Prueba: 7 casos del Sprint 1 ejecutados y aprobados (CP-001 a CP-007). Registro de Defectos con 2 defectos corregidos. Evidencias en FASE 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación/Sprint 1/Capturas del sistema.
Fase 2 (50%) | Ágil | Manual Técnico y Despliegue | Instrucciones detalladas de instalación, variables de entorno, configuración de docker-compose y procesos para levantar y ejecutar el sistema (común). | 3-5 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado |  | Pendiente: instalación, variables de entorno, docker-compose y guía de despliegue.

## Elementos Técnicos
N° Req | Elemento Técnico Requerido | Especificación Técnica Oficial (Instructivo CAPSTONE) | Asignado a (Responsable) | Estado de Implementación | Enlace de Verificación / Repositorio | Notas de Cumplimiento
1.1 | Arquitectura: Diagrama de arquitectura | Diagrama lógico/físico de la solución estructurada, mostrando clientes, API Gateways, microservicios u otros componentes. |  | Implementado |  | DAS v1.11: Vista Física como diagrama de despliegue UML (Ilustración 10) y Vista Lógica por capas.
1.2 | Arquitectura: Definición de componentes | Identificación y descripción de los servidores de aplicaciones, bases de datos y servicios utilizados. |  | Implementado |  | DAS v1.11, Vista Física: tabla de nodos y diagrama de despliegue UML (Nginx, Node.js/Express, MySQL 8, Google Maps, API de Claude, Google Identity Services y servidor SMTP).
1.3 | Arquitectura: Comunicación entre servicios | Especificación de los protocolos de comunicación (HTTP, REST, gRPC, colas de mensajería) entre las partes de la solución. |  | Implementado |  | DAS v1.11, Vista Física: tabla de comunicación y rutas del diagrama de despliegue (HTTPS/REST/JSON, JWT, TCP 3306, proxy Nginx, verificación de Google y SMTP con TLS).
2.1 | Modelo de Datos: ER Clásico / Documental | Modelo Relacional (Entidad-Relación clásico) si se utiliza SQL, o Modelo Documental (diseño de colecciones/esquemas) si se utiliza NoSQL (MongoDB). |  | Implementado |  | Diagrama entidad-relación de las tablas del Sprint 1 (DER_FitSearch.png) incorporado al DAS como Ilustración 3; el modelo completo de diez tablas está en el diccionario de datos.
2.2 | Modelo de Datos: Diccionario de datos | Definición detallada de tipos de datos, restricciones, claves primarias, foráneas e índices de la base de datos. |  | Implementado |  | DAS v1.11, Vista Lógica > Diccionario de datos: 12 tablas con tipos, PK, FK, restricciones e índices.
3.1 | Diagramas UML: Casos de Uso | Diagramación formal de los actores del sistema y las interacciones/funcionalidades requeridas para los procesos clave. |  | Implementado |  | DAS v1.11, Ilustración 1 (casos de uso CU-01 a CU-09 con «include» y «extend») y tabla de casos de uso.
3.2 | Diagramas UML: Secuencia de funcionalidad principal | Secuenciamiento lógico del flujo de datos y llamadas a métodos para la transacción o característica más importante de la solución. |  | Implementado |  | DAS v1.11, Vista de Procesos: secuencias del registro de comida (Ilustración 5), del asistente de perfil (Ilustración 6), de la reserva con reservas simultáneas (Ilustración 7) y de la recuperación de contraseña (Ilustración 8).
3.3 | Diagramas UML: Componentes | Diagrama que muestra la organización e interdependencia de los módulos de software en tiempo de ejecución. |  | En Desarrollo |  | Vista de Desarrollo muestra los módulos; falta un diagrama UML de componentes formal.
3.4 | Diagramas UML: Clases (si corresponde) | Modelo de clases orientado a objetos con sus propiedades, métodos y relaciones de herencia o asociación. |  | Implementado |  | DAS v1.11, Ilustración 2: diagrama de clases del dominio (12 clases alineadas con el modelo de datos) y diagrama de estados de la reserva (Ilustración 3).
4.1 | Requisitos No Funcionales: Seguridad | Estrategias de control de acceso, encriptación de datos sensibles y cumplimiento de estándares de seguridad OWASP. |  | En Desarrollo |  | Implementado en Sprint 1: JWT con expiración, contraseñas con bcryptjs, middleware de autenticación y rol, validación de entradas (express-validator), cabeceras seguras (helmet) y mensaje genérico ante credenciales incorrectas.
4.2 | Requisitos No Funcionales: Rendimiento | Parámetros de tiempos de respuesta del backend, optimización de consultas y optimización de recursos de frontend. |  | Pendiente
4.3 | Requisitos No Funcionales: Escalabilidad y Disponibilidad | Configuración para permitir el crecimiento del sistema en carga y estrategias para asegurar la alta disponibilidad del servicio. |  | Pendiente
4.4 | Requisitos No Funcionales: Portabilidad | Garantizar el correcto funcionamiento homogéneo del sistema entre ambientes a través de la contenerización. |  | Pendiente
5.1 | Docker: Dockerfile(s) | Creación y optimización de Dockerfiles multi-etapa (multi-stage) para compilar y ejecutar de forma segura cada microservicio o módulo. |  | Pendiente
5.2 | Docker: docker-compose | Archivo docker-compose.yml completo que orqueste la base de datos, backend, frontend y servicios externos para levantarlos en un comando. |  | Pendiente
5.3 | Docker: Variables de Entorno (.env) | Archivo .env de ejemplo (.env.example) para configurar puertos, credenciales de base de datos y llaves de APIs de manera segura. |  | En Desarrollo |  | backend/.env.example creado (puerto, DATABASE_URL, SHADOW_DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, BCRYPT_COST). Falta el de docker-compose.
5.4 | Docker: Guía de despliegue en README.md | Instrucciones paso a paso en el archivo principal del repositorio para clonar, configurar variables de entorno y levantar el sistema con Docker. |  | En Desarrollo |  | README.md con instalación local paso a paso (base de datos, backend, frontend y pruebas); falta la guía de despliegue con Docker.
6.1 | Pruebas: Unitarias | Desarrollo y ejecución de pruebas unitarias sobre la lógica de negocio, buscando una cobertura de código adecuada. |  | En Desarrollo |  | Sprint 1: pruebas unitarias y de componentes con Jest (backend) y Vitest (frontend), todas aprobadas.
6.2 | Pruebas: Integración | Validación del correcto funcionamiento de las llamadas de API y la conexión real con la base de datos y servicios externos. |  | En Desarrollo |  | Pruebas de integración de la API con Supertest (datos simulados) y verificación de extremo a extremo con MySQL real: registro de usuario con hash bcrypt y guardado del perfil con su estimación calórica.
6.3 | Pruebas: Rendimiento/Carga | Pruebas básicas de estrés de endpoints de alta concurrencia para validar que el sistema no falle bajo carga moderada. |  | Pendiente
6.4 | Pruebas: Seguridad | Escaneo automático de dependencias en busca de vulnerabilidades conocidas y validación de sanitización de inputs. |  | En Desarrollo |  | npm audit sin vulnerabilidades en backend y frontend (defecto 1 corregido); validación de entradas en backend y frontend.
7.1 | Innovación: Problema Resuelto | Fundamentación detallada y contextualizada del problema que resuelve la solución, justificando su necesidad en el mercado. |  | Pendiente
7.2 | Innovación: Diferenciación técnica/funcional | Argumentación clara de qué hace diferente y superior a la solución planteada en comparación con lo existente. |  | Pendiente
7.3 | Innovación: Propuesta de valor y utilidad | Demostración de cómo el proyecto agrega valor tangible, automatiza u optimiza un proceso de negocio específico de la industria. |  | Pendiente