## Registro de Defectos
ID | ID Caso Prueba | Modulo | Descripcion del defecto | Tipo | Severidad | Estado | Observaciones Desarrollo
1 | N/A (análisis de dependencias) | Backend - dependencias | npm audit reporta 3 vulnerabilidades de severidad alta por deepmerge-ts 7.1.5 (GHSA-ggr8-5vv4-36mx), dependencia transitiva del CLI de Prisma 6.19.3 (prisma > @prisma/config > deepmerge-ts). | Seguridad | Medio | Corregido | Detectado en Sprint 1 al verificar DoD-12. Afecta solo a la herramienta de desarrollo (no se ejecuta en producción). Se fuerza deepmerge-ts ^8.0.2 con "overrides" en backend/package.json; npm audit sin vulnerabilidades y Prisma verificado (generate y migrate diff).
2 | T4 - Pruebas manuales (instalación) | Base de datos - instalación | Al ejecutar npm run db:migrate, Prisma falla con "Unknown authentication plugin sha256_password". Causa: el usuario fitsearch@localhost no había quedado creado en MySQL (ALTER USER respondió Error 1396) y el servidor responde con un método de autenticación genérico no admitido por Prisma. | Configuración | Grave | Corregido | Detectado el día 6 del Sprint 1 en el equipo de Rodrigo Cárcamo Rojas. Corrección: se creó el usuario con IDENTIFIED WITH caching_sha2_password; crear_base_datos.sql y README actualizados. Verificado el día 7: 2 migraciones aplicadas (prisma migrate status: up to date) y roles cargados.
3 | CP-008 (prueba automatizada del registro) | Frontend - registro | Después de registrarse no aparecía el mensaje "Tu cuenta fue creada y la sesión está iniciada": la ruta /registro redirigía al perfil antes de que la pantalla enviara el aviso. | Funcional | Leve | Corregido | Detectado el 21-09-2026 al crear la prueba automatizada del registro con rol (Vitest); existía desde el Sprint 1. Se corrigió entregando el aviso a través del contexto de sesión, igual que el de inicio de sesión.
4 | CP-019 (revisión visual del asistente) | Frontend - entorno de desarrollo | Después de agregar los catálogos del perfil a shared/reglas.json, el servidor de desarrollo de Vite siguió usando la versión anterior del archivo y los pasos 2 y 3 del asistente quedaban en blanco. | Configuración | Medio | Corregido | Detectado el 21-09-2026. No afecta la versión compilada ni las pruebas. Se resuelve reiniciando el frontend y quedó indicado en el README.
5 | CP-019 (revisión visual del registro) | Frontend - registro | Con la contraseña y su confirmación lado a lado, el texto de ayuda de los campos se cortaba ("Contraseña (mínimo…"). | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 21-09-2026 en la captura de computador. Se acortó el texto visible; la etiqueta completa se mantiene para lectores de pantalla.
6 | CP-019 (revisión en celular) | Frontend - encabezado | En celular el botón "Cerrar sesión" del encabezado se partía en dos líneas. | Interfaz | Leve | Corregido | Detectado el 21-09-2026 en la captura a 390 px. En pantallas pequeñas el botón muestra solo el ícono; el texto queda disponible para lectores de pantalla.

## Hoja 2
ID | ID Caso Prueba | Modulo | Descripcion del defecto | Tipo | Severidad | Estado | Observaciones Desarrollo