## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
FS-HU-01 | Como un usuario, necesito registrarme e iniciar sesión de forma segura, con la finalidad de acceder a la plataforma con mi propio perfil. | Registro y login | Planificada | 5 | 1 | Alta
FS-HU-02 | Como un usuario, necesito completar mis datos básicos (peso, altura, edad, sexo y actividad física), con la finalidad de recibir estimaciones nutricionales personalizadas. | Datos básicos del perfil | Planificada | 3 | 1 | Alta | Se agregó el sexo a los datos básicos (Sprint 1) para estimar el requerimiento calórico con la ecuación de Mifflin-St Jeor.
FS-HU-03 | Como un usuario, necesito ver un listado de profesionales con su especialidad y ubicación, con la finalidad de elegir a quién contactar. | Listado de profesionales | Planificada | 5 | 2 | Alta
FS-HU-04 | Como un profesional, necesito crear y administrar mi propio perfil, con la finalidad de que los usuarios puedan encontrarme. | Perfil de profesional | Planificada | 5 | 2 | Alta
FS-HU-05 | Como un usuario, necesito buscar profesionales o establecimientos cercanos a mi ubicación, con la finalidad de encontrar opciones convenientes. | Buscar cerca de mí | Planificada | 8 | 3 | Alta
FS-HU-06 | Como un usuario, necesito ver los resultados de búsqueda en un mapa y en una lista, con la finalidad de comparar opciones fácilmente. | Vista de mapa y lista | Planificada | 5 | 3 | Media
FS-HU-07 | Como un usuario, necesito conversar con un asistente que me oriente sobre salud y bienestar, con la finalidad de resolver dudas generales. | Chat de orientación | Planificada | 8 | 4 | Alta
FS-HU-08 | Como un usuario, necesito que el asistente me recomiende un tipo de profesional según lo que le cuento, con la finalidad de saber a quién buscar. | Recomendación de profesional | Planificada | 5 | 4 | Media
FS-HU-09 | Como un usuario, necesito registrar lo que como escribiendo en lenguaje natural, con la finalidad de no tener que llenar formularios manualmente. | Registro por lenguaje natural | Planificada | 8 | 5 | Media
FS-HU-10 | Como un usuario, necesito ver mis calorías y macronutrientes consumidos versus mi objetivo diario, con la finalidad de llevar seguimiento de mi alimentación. | Seguimiento de calorías | Planificada | 5 | 5 | Media
FS-HU-11 | Como un equipo de desarrollo, necesito dockerizar la aplicación completa, con la finalidad de que cualquiera pueda instalarla y ejecutarla fácilmente. | Dockerización | Planificada | 3 | 5 | Alta
FS-HU-12 | Como un administrador, necesito verificar los perfiles de los profesionales, con la finalidad de que los usuarios identifiquen a los profesionales validados por la plataforma. | Verificar perfiles profesionales | Planificada | 3 | 5 | Baja | Agregada el 14-09-2026 (épica E2) para cubrir el caso de uso CU-07 del diagrama de casos de uso. Se incluye en el Sprint 5 si hay capacidad.
FS-HU-13 | Como un profesional, necesito definir mis horarios disponibles, con la finalidad de que los usuarios puedan reservar una hora conmigo. | Disponibilidad del profesional | Planificada | 5 | 2 | Alta | Agregada el 15-09-2026 (épica E7 Reservas) por decisión del Product Owner y el equipo. Reserva básica sin pagos ni calendarios externos.
FS-HU-14 | Como un usuario, necesito reservar una hora con un profesional indicando brevemente lo que necesito, con la finalidad de agendar una atención que se ajuste a mi necesidad. | Reservar hora | Planificada | 8 | 3 | Alta | Agregada el 15-09-2026 (épica E7 Reservas). Al presionar "Reservar" el usuario escribe un mensaje breve obligatorio para el profesional.
FS-HU-15 | Como un usuario, necesito recuperar mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo, con la finalidad de volver a acceder a mi cuenta si la olvido. | Recuperar contraseña | En Proceso | 5 | 2 | Alta | Agregada el 21-09-2026 (épica E1) por decisión del Product Owner, a partir del diseño de las pantallas de acceso. El enlace vence a los 60 minutos y sirve una sola vez. 21-09-2026: implementada y probada (CP-011 a CP-013); falta configurar la cuenta de correo SMTP para el envío real y completar la DoD (revisión de código y PR).
FS-HU-16 | Como un usuario o profesional, necesito registrarme e iniciar sesión con mi cuenta de Google, con la finalidad de acceder sin crear ni recordar otra contraseña. | Acceso con Google | Planificada | 5 | 2 | Media | Agregada el 21-09-2026 (épica E1). Solo Google; el acceso con Apple quedó fuera por decisión del Product Owner. 21-09-2026: en espera del ID de cliente de Google; el botón ya está en las pantallas, desactivado.
FS-HU-17 | Como un usuario o profesional, necesito elegir mi rol al registrarme, confirmar mi contraseña y decidir si mantener mi sesión iniciada, con la finalidad de acceder a las funciones que me corresponden de forma cómoda y segura. | Registro con rol y sesión recordada | En Proceso | 3 | 2 | Alta | Agregada el 21-09-2026 (épica E1) junto con la nueva identidad visual de las pantallas de acceso (logo, paleta azul y naranja). El registro no incluye la casilla de términos y condiciones. 21-09-2026: implementada y probada (CP-008 a CP-010); falta completar la DoD (revisión de código y PR).
FS-HU-18 | Como un usuario, necesito indicar mi objetivo principal y mi estilo de vida (comidas al día y horas de sueño), con la finalidad de recibir una orientación acorde a lo que busco lograr. | Objetivos y estilo de vida | En Proceso | 3 | 2 | Media | Agregada el 21-09-2026 (épica E1) junto con el asistente de perfil de 4 pasos y el resumen con "Editar" (rediseño de FS-HU-02). 21-09-2026: implementada y probada (CP-018); falta completar la DoD (revisión de código y PR).
FS-HU-19 | Como un usuario, necesito registrar mis condiciones médicas, medicamentos y alergias de forma confidencial, con la finalidad de recibir recomendaciones más seguras y adecuadas a mi situación. | Información de salud | En Proceso | 5 | 2 | Media | Agregada el 21-09-2026 (épica E1). Dato sensible: solo opciones de catálogo, sin texto libre, y solo su dueño lo consulta (DAS, QS7). 21-09-2026: implementada y probada (CP-014 a CP-017); falta completar la DoD (revisión de código y PR).
FS-HU-20 | Como un visitante, necesito conocer qué ofrece FitSearch antes de crear una cuenta o iniciar sesión, con la finalidad de decidir si registrarme y acceder fácilmente a la plataforma. | Portada pública | En Proceso | 2 | 2 | Media | Agregada el 23-09-2026 (épica E1). La portada la construyó Nicolás Silva (PR #2, 22-09-2026); el 23-09-2026 el Product Owner definió que es solo para quien no ha iniciado sesión: con la sesión iniciada se va directo al perfil y al cerrar sesión se vuelve a la portada. 23-09-2026: implementada y probada (CP-020 a CP-023); falta completar la DoD (revisión de código).

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.