## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración — Sprint 2 (semanas 7 y 8, borrador para la planificación)
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
FS-HU-03 | Como un usuario, necesito ver un listado de profesionales con su especialidad y ubicación, con la finalidad de elegir a quién contactar. | Crear las tablas establecimientos y profesionales (migración Prisma) y datos de prueba | Por asignar en la planificación | Por iniciar
|  | Implementar GET /api/profesionales con filtro por especialidad | Por asignar en la planificación | Por iniciar
|  | Construir la pantalla de listado de profesionales (Frontend) | Por asignar en la planificación | Por iniciar
|  | Pruebas automatizadas del listado (Jest y Vitest) | Por asignar en la planificación | Por iniciar
FS-HU-04 | Como un profesional, necesito crear y administrar mi propio perfil, con la finalidad de que los usuarios puedan encontrarme. | Implementar los endpoints para crear y editar el perfil profesional (solo rol profesional) | Por asignar en la planificación | Por iniciar
|  | Construir la pantalla del perfil profesional (Frontend) | Por asignar en la planificación | Por iniciar
|  | Pruebas automatizadas del perfil profesional | Por asignar en la planificación | Por iniciar
FS-HU-13 | Como un profesional, necesito definir mis horarios disponibles, con la finalidad de que los usuarios puedan reservar una hora conmigo. | Crear la tabla disponibilidades y sus endpoints (validar bloques superpuestos) | Por asignar en la planificación | Por iniciar
|  | Construir la pantalla de gestión de horarios (Frontend) | Por asignar en la planificación | Por iniciar
|  | Pruebas automatizadas de disponibilidad | Por asignar en la planificación | Por iniciar
FS-HU-15 | Como un usuario, necesito recuperar mi contraseña mediante un enlace enviado a mi correo, con la finalidad de volver a acceder a mi cuenta si la olvido. | Implementar la recuperación de contraseña: tabla tokens_recuperacion, endpoints y envío con Nodemailer | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
|  | Construir las pantallas "¿Olvidaste tu contraseña?" y "Crea una nueva contraseña" | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
|  | Configurar la cuenta de correo del proyecto (SMTP con contraseña de aplicación) | Rodrigo Cárcamo Rojas | Por iniciar
FS-HU-16 | Como un usuario o profesional, necesito registrarme e iniciar sesión con mi cuenta de Google, con la finalidad de acceder sin crear ni recordar otra contraseña. | Crear el ID de cliente OAuth en Google Cloud Console | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho
|  | Implementar POST /api/auth/google y verificar el ID token (google-auth-library) | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
|  | Activar el botón "Continuar con Google" en inicio de sesión y registro | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
FS-HU-17 | Como un usuario o profesional, necesito confirmar mi contraseña al registrarme y decidir si mantener mi sesión iniciada, con la finalidad de acceder de forma cómoda y segura | Registro con confirmación de contraseña y "Recordarme" (backend y frontend) | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
|  | Aplicar la identidad visual a las pantallas de acceso (logo, paleta y diseño responsivo) | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
FS-HU-18 | Como un usuario, necesito indicar mi objetivo principal y mi estilo de vida (comidas al día y horas de sueño), con la finalidad de recibir una orientación acorde a lo que busco lograr. | Columnas de objetivos en perfiles_usuario, PUT /api/perfil/objetivos y paso 2 del asistente | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
FS-HU-19 | Como un usuario, necesito registrar mis condiciones médicas, medicamentos y alergias de forma confidencial, con la finalidad de recibir recomendaciones más seguras y adecuadas a mi situación. | Tabla informacion_salud, PUT /api/perfil/salud y paso 3 del asistente | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
|  | Asistente de perfil de 5 pasos y resumen con "Editar" (rediseño de FS-HU-02) | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
|  | Casos de prueba manuales y evidencias del Sprint 2 (CP-008 a CP-019) | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)
FS-HU-20 | Como un visitante, necesito conocer qué ofrece FitSearch antes de crear una cuenta o iniciar sesión, con la finalidad de decidir si registrarme y acceder fácilmente a la plataforma. | Construir la portada pública (Inicio.jsx) con sus pruebas automatizadas | Nicolás Silva | Hecho (fusionado en el PR #2; falta la revisión de código)
|  | Portada solo para invitados: redirección al perfil con sesión, cierre de sesión hacia la portada y casos de prueba CP-020 a CP-023 | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión)
|  | Revisión de código y PR de las historias del Sprint 2 (DoD) | Por asignar en la planificación | Por iniciar
FS-HU-02 | Como un usuario, necesito completar mis datos básicos (peso, altura, edad, sexo y actividad física), con la finalidad de recibir estimaciones nutricionales personalizadas | Mover la elección del tipo de cuenta del registro al paso 1 del asistente de perfil: columna rol_confirmado, PUT /api/perfil/tipo-cuenta y token nuevo con el rol | Rodrigo Cárcamo Rojas | Hecho (pendiente de revisión y PR)

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.