Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Borrador en construcción — actualizado al 15-09-2026. La Fase 1 (Definición del Proyecto APT) fue entregada y aprobada. En la Fase 2 el equipo trabaja con Scrum en sprints de dos semanas (el Sprint 5, de tres semanas). A la fecha se han realizado las siguientes actividades: Planificación del Sprint 1: se estimaron las 11 historias del Product Backlog con Planning Poker (Fibonacci modificada, historia patrón FS-HU-01) y se comprometieron FS-HU-01 (Registro y login) y FS-HU-02 (Datos básicos del perfil), descompuestas inicialmente en 8 tareas con 33 horas estimadas (luego ajustadas a 11 tareas y 43 horas, ver sección 3), responsables asignados y burndown inicial. Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) v1.2: se documentó la arquitectura con el modelo 4+1 (casos de uso, vista lógica, procesos, desarrollo y física), escenarios de calidad, decisiones de diseño con alternativas evaluadas y análisis de reutilización. Modelo de datos: se definió el modelo relacional completo del MVP (8 tablas) con su diccionario de datos, restricciones, índices y reglas de integridad referencial. Esto avanza el objetivo específico "Diseñar un modelo de datos relacional y escalable en MySQL". Definition of Done: se elaboró la DoD del proyecto con 15 criterios por historia de usuario (funcionalidad, código, pruebas, seguridad, despliegue, datos y documentación) y 5 criterios de cierre de sprint. Repositorio: se creó la estructura base del repositorio (frontend, backend y shared) y el README con la descripción del proyecto y el stack. Construcción del Sprint 1: se implementó el modelo de datos de roles, usuarios y perfiles con Prisma (migración versionada y carga de roles), la API de registro, inicio y cierre de sesión con JWT y bcryptjs, la API de consulta y actualización del perfil, y las pantallas responsivas de registro, inicio de sesión y datos básicos del perfil. El perfil incluye el sexo y, con los datos completos, estima el requerimiento calórico diario (ecuación de Mifflin-St Jeor). Se construyeron 44 pruebas automatizadas (30 en el backend con Jest y Supertest, 14 en el frontend con Vitest) que verifican los escenarios de aceptación de FS-HU-01 y FS-HU-02. Verificación con datos reales: el 20-09-2026 se ejecutaron las primeras pruebas manuales sobre MySQL: se registró un usuario (contraseña almacenada con hash bcrypt, verificado en la base de datos) y se guardaron sus datos básicos, obteniendo la estimación de 2.771 kcal/día. Se ejecutaron los siete casos de prueba del Sprint 1, todos aprobados, y quedaron registrados en la Planilla de Casos de Prueba junto con sus evidencias. Ajuste de alcance: se incorporó al Product Backlog un módulo básico de reservas (épica E7, FS-HU-13 y FS-HU-14); ver sección 3. |
| --- | --- |
| Objetivos | Ajuste: se agrega el objetivo específico "Implementar un módulo básico de reservas que permita a los profesionales publicar su disponibilidad y a los usuarios reservar una hora indicando brevemente su necesidad". El objetivo general y los demás objetivos específicos se mantienen. |
| Metodología | No se han realizado ajustes a la metodología: se mantiene Scrum con cinco sprints (semanas 5 a 15), GitHub y Trello. |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias de avance: Documento de Arquitectura del Sistema (DAS): evidencia principal del informe. Da cuenta del diseño de la solución de software (C4) y del modelo de datos relacional con su diccionario (C3), con decisiones justificadas frente a alternativas. Definition of Done: demuestra cómo el equipo resguarda la calidad de cada incremento (pruebas unitarias y de integración, revisión de código, seguridad y despliegue), vinculada con la competencia de pruebas y certificación (C1). Product Backlog, Sprint Backlog y burndown del Sprint 1: evidencian la gestión ágil del proyecto (C2): estimación, compromiso de historias, asignación de responsables y seguimiento de horas. Repositorio GitHub: historial de commits, estructura del proyecto y README, que evidencian el desarrollo incremental (C4). Pruebas automatizadas del Sprint 1: 44 pruebas unitarias, de componentes y de integración de la API que validan los criterios de aceptación y controles de seguridad (acceso sin token, token expirado y mensaje genérico ante credenciales incorrectas), vinculadas a la competencia C1. La calidad se resguarda aplicando el modelo de vistas 4+1 para la arquitectura, criterios de aceptación por historia, una Definition of Done común y el registro de casos de prueba y defectos en las plantillas oficiales del curso. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| C2 | Definición del Proyecto APT | Reuniones de equipo, plantilla de informe | Semanas 1-4 | Equipo completo | El dominio previo del problema facilitó esta etapa. | Completado | Sin ajustes. Fase 1 entregada y aprobada. |
| C1/C2 | Definition of Done | Plantilla de documento del curso | Semana 5 | Equipo completo | Requiere acuerdo de los tres integrantes. | En curso | Actividad agregada: entregable ágil obligatorio de la Fase 2. Documento creado; pendiente aprobación del equipo. |
| C3/C4 | Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) | Plantilla DAS, Miro (diagramas 4+1) | Semanas 5-9 | Equipo completo | Las cuatro vistas ya estaban diagramadas en Miro. | En curso | Actividad agregada: evidencia del Informe de Avance (semana 9). Versión 1.2 completada. |
| C3/C4 | Arquitectura base y autenticación (Backend) | Node.js, Express, MySQL | Semanas 5-6 | Luis Méndez | Facilita: stack conocido. Dificulta: alinear convenciones de código (se define un linter). | Completado | Se agregaron el cierre de sesión, los endpoints de perfil y pruebas automatizadas; la creación de tablas incluye perfiles_usuario. |
| C3 | Diagrama entidad-relación completo | Herramienta de modelado de datos | Semanas 5-6 | Rodrigo Cárcamo Rojas | Es la base para todos los módulos siguientes. | Completado | Modelo de datos, diccionario y diagrama entidad-relación incorporados al DAS. |
| C4 | Registro, inicio de sesión y datos básicos del perfil (Frontend) | React, Vite | Semanas 5-6 | Nicolás Silva | Depende de que los endpoints del backend estén disponibles. | Completado | Se agregaron pruebas automatizadas del formulario de perfil con Vitest. |
| C3/C4 | Directorio de profesionales y establecimientos | Node.js, MySQL | Semanas 7-8 | Luis Méndez | Posible curva de aprendizaje del ORM elegido. | No iniciado | — |
| C4 | Listado y perfil de profesionales (Frontend) | React | Semanas 7-8 | Nicolás Silva | — | No iniciado | — |
| C2/C4 | Búsqueda geolocalizada (Backend) | Node.js, Google Maps Platform (Geocoding) | Semanas 9-10 | Luis Méndez y Rodrigo Cárcamo Rojas | Dependencia de la API externa de mapas. | No iniciado | — |
| C4 | Integración de mapa y filtros (Frontend) | React, Google Maps Platform | Semanas 9-10 | Nicolás Silva | Hito de control: Informe de Avance. | No iniciado | — |
| C4 | Asistente de IA — integración | API de Claude (Anthropic) | Semanas 11-12 | Rodrigo Cárcamo Rojas | Curva de aprendizaje en function calling. | No iniciado | — |
| C4 | Conversaciones y mensajes (Backend) | Node.js, MySQL | Semanas 11-12 | Luis Méndez | — | No iniciado | — |
| C4 | Interfaz de chat (Frontend) | React | Semanas 11-12 | Nicolás Silva | — | No iniciado | — |
| C3/C4 | Gestor de alimentación — IA y datos | API de Claude, MySQL | Semanas 13-15 | Rodrigo Cárcamo Rojas | — | No iniciado | — |
| C4 | Endpoints de alimentación (Backend) | Node.js, MySQL | Semanas 13-15 | Luis Méndez | — | No iniciado | — |
| C4 | Pantallas de alimentación (Frontend) | React | Semanas 13-15 | Nicolás Silva | — | No iniciado | — |
| C3/C4 | Disponibilidad del profesional (FS-HU-13) | Node.js, React, MySQL | Semanas 7-8 | Por asignar en la planificación del Sprint 2 | Se construye junto al perfil del profesional (FS-HU-04). | No iniciado | Actividad agregada: épica E7 Reservas. |
| C3/C4 | Reserva de horas con mensaje (FS-HU-14) | Node.js, React, MySQL | Semanas 9-10 | Por asignar en la planificación del Sprint 3 | Requiere controlar reservas simultáneas sobre un mismo horario. | No iniciado | Actividad agregada: épica E7 Reservas. |
| C4 | Verificación de perfiles profesionales (FS-HU-12) | Node.js, React, MySQL | Semanas 13-15 (si hay capacidad) | Por asignar | Historia de prioridad baja. | No iniciado | Actividad agregada: cubre el caso de uso de administración de la plataforma. |
| C1/C4 | Pruebas integradas y despliegue | Docker, Jest, Postman | Semanas 13-15 | Equipo completo | Hito de cierre: Informe Final. | No iniciado | — |
| C2 | Presentación y defensa | Presentación, prototipo funcional | Semanas 16-18 | Equipo completo | Evaluación Fase 3. | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: el equipo conoce el stack (React, Node.js y MySQL); el alcance del MVP está acotado y priorizado desde la Fase 1; las historias tienen criterios de aceptación y estimación; los diagramas de arquitectura ya estaban elaborados en Miro, lo que permitió completar el DAS rápidamente. Dificultades: la coordinación de tiempos entre los integrantes, cuyos horarios disponibles no siempre coinciden. Se aborda con las reuniones fijas semanales definidas en la Fase 1 y con la asignación de cada tarea a un responsable en el Sprint Backlog, lo que permite avanzar en paralelo y revisar el avance en conjunto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Actividades agregadas: se incorporaron al plan la Definition of Done y el Documento de Arquitectura del Sistema, entregables de la Fase 2 que no estaban desglosados como actividades en el plan de trabajo de la Fase 1. Nueva historia FS-HU-12: se agregó "Verificar perfiles profesionales" (prioridad baja, 3 puntos, Sprint 5 si hay capacidad) para que el caso de uso de administración del diagrama tenga una historia asociada en el Product Backlog. Ajuste del Sprint Backlog 1: al revisar las tareas contra la Definition of Done y los criterios de aceptación se agregaron tres tareas (pruebas automatizadas de autenticación, endpoints de consulta y actualización del perfil y pruebas del perfil) y se ampliaron dos (cierre de sesión y tabla perfiles_usuario). La estimación pasó de 33 a 43 horas con carga pareja: Luis Méndez 15 h, Rodrigo Cárcamo Rojas 14 h y Nicolás Silva 14 h. Nueva épica E7 Reservas: se incorporan FS-HU-13 "Disponibilidad del profesional" (5 puntos, Sprint 2) y FS-HU-14 "Reservar hora" (8 puntos, Sprint 3), ambas de prioridad alta. En la Fase 1 las reservas quedaron fuera del alcance; al avanzar en el diseño, el Product Owner y el equipo concluyeron que sin reservas se interrumpe el flujo principal de la plataforma (buscar, comparar y agendar con el profesional más conveniente), lo que además es coherente con el objetivo de filtrar por disponibilidad y con FS-HU-04. Se implementa una versión básica: el profesional publica bloques de horario y el usuario reserva escribiendo un mensaje breve sobre su necesidad, sin pagos ni integración con calendarios externos. El Product Backlog aumenta en 13 puntos, los Sprints 2 y 3 aumentan su carga y FS-HU-12 se mantiene en el Sprint 5 si hay capacidad. Datos del perfil (FS-HU-02): se agregó el campo sexo a los datos básicos, necesario para cumplir el criterio de aceptación que pide estimar el requerimiento nutricional; la estimación se calcula con la ecuación de Mifflin-St Jeor y el nivel de actividad física. Organización del repositorio: la documentación del proyecto se trasladó al repositorio de GitHub siguiendo la estructura exigida por la asignatura (FASE 1, FASE 2 y FASE 3 con sus evidencias individuales, grupales y de proyecto), de modo que el código y todas las evidencias queden versionados en un solo lugar. Además se corrigieron nombres de archivos con tildes y extensiones duplicadas, y se eliminó una carpeta cuyo nombre impedía clonar el repositorio en Windows. Precisión tecnológica: se definió Prisma como ORM, bcryptjs como implementación de bcrypt y Vitest para las pruebas del frontend, registradas como decisiones de diseño en el DAS. No se han eliminado actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Sprint 1: las tareas del Sprint 1 se encuentran en ejecución dentro de su período planificado (semanas 5 y 6), siguiendo el orden base de datos, backend y frontend. Sprints 2 a 5: sus actividades aún no se inician porque corresponden a semanas posteriores según la Carta Gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.