## Sprint 1 - FitSearch
Control del Sprint | Sprint 1 - FitSearch
Historias de Usuario o Tarea | horas estimadas | DIA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
FS-HU-01 — Configurar proyecto backend Node.js/Express y conexión a MySQL | 4 | DIA 6: 2; DIA 7: 2 | 4
FS-HU-01 — Implementar endpoints de registro, login y logout (JWT, hash de contraseña) | 7 | DIA 7: 4; DIA 8: 3 | 7
FS-HU-01 — Construir pantallas de registro e inicio de sesión (Frontend) | 6 | DIA 6: 2; DIA 7: 2; DIA 8: 2 | 6
FS-HU-01 — Pruebas manuales de registro y login | 2 | DIA 8: 2 | 2
FS-HU-01 — Pruebas automatizadas de autenticación (Jest + Supertest) | 3 | DIA 6: 1; DIA 7: 2 | 3
FS-HU-02 — Diseñar el diagrama entidad-relación completo del proyecto | 6 | DIA 8: 6 | 6
FS-HU-02 — Crear tablas de roles, usuarios y perfiles_usuario (migración Prisma) | 4 | DIA 6: 2; DIA 8: 2 | 4
FS-HU-02 — Construir formulario de datos básicos del perfil (Frontend) | 4 | DIA 6: 2; DIA 7: 2 | 4
FS-HU-02 — Documentar instrucciones de instalación en README | 2 | [8 empty] | 2 | bar: DIA 6; DIA 8
FS-HU-02 — Implementar endpoints de consulta y actualización del perfil (GET/PUT) | 3 | DIA 6: 2; DIA 7: 1 | 3
FS-HU-02 — Pruebas automatizadas del perfil (backend y Vitest) | 2 | DIA 7: 2 | 2
Reales de producto por realizar | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 31 | 16 | 0
Estimadas de producto por realizar (línea ideal) | 43 | 37.625 | 32.25 | 26.875 | 21.5 | 16.125 | 10.75 | 5.375 | 0
Nota: burndown del Sprint 1 (semanas 5-6). Actualizado el 14-09-2026: se agregaron 3 tareas (pruebas automatizadas de autenticación, endpoints de perfil y pruebas del perfil) y se ajustaron 2 estimaciones, pasando de 33 h a 43 h con carga pareja entre los integrantes. Horas reales: día 6 (14-09-2026) 12 h, día 7 (15-09-2026) 15 h y día 8 (20-09-2026) 16 h, completando las 43 h estimadas: Luis Méndez 15 h, Rodrigo Cárcamo Rojas 14 h y Nicolás Silva 14 h.